## 15 2025年度ＳＥ安全衛生管理計画書
全建統一様式第９号 |  |  |  | 2025年（2025年4月～2026年3月）安全衛生管理計画書 | [17 empty] | 元 請
確認欄
事 業 所 の 名 称
[6 empty] | 安全衛生管理体制 |  |  |  | 役 職 名 | [7 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 年 月 日
| 所 長 名 |  | 殿 |  |  |  | 総括安全衛生管理者 |  |  | 取 締 役 ﾘﾆｭｰｱﾙ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務担当 | [7 empty] | 生江 浩一
[7 empty] | 産 業 医 |  |  | 医療法人慈繁会理事長 | [7 empty] | 土屋 繁之
[7 empty] | 雇用管理責任者 |  |  | 取締役管理部長 | [7 empty] | 村木 賢
基本方針 | 「人命尊重」のため協力会社と 共に築け「安全文化」 | [5 empty] | 安 全 管 理 者 |  |  | 安全・品質管理室室長 | [7 empty] | 増子 真一
[7 empty] | 衛 生 管 理 者 |  |  | 管理部次長 | [7 empty] | 秋田 泰孝
[7 empty] | 安全衛生推進者等 |  |  | メンテナンス業務部部長 | [7 empty] | 青柳 智徳
[7 empty] | 工事担当責任者 |  |  | 設備工事部部長 | [7 empty] | 髙田 優児
行動目標 | 作業計画書・作業手順書の完全作成とＫＹ活動・リスクアセスメントの活性化で目指せ無災害！ | [21 empty] | セコムエンジニアリング株式会社
[7 empty] | 常 時 使 用 | → 100人以上の場合 | [5 empty] | → 総括安全衛生管理者を選任する。 | [7 empty] | 会 社 名
[7 empty] | する労働者 | → 50人以上の場合 | [5 empty] | → 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任する。 | [8 empty] | 代表取締役 吉 成 進
[8 empty] | → 10人以上50人未満の場合 | [5 empty] | → 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任する。 | [7 empty] | 代表者名
重 点 施 策 |  | 実 施 項 目 |  |  | 目 標 |  | 担 当 |  | 年間（年度）スケジュール | [11 empty] | 実 施 上 の 留 意 点 | 元 請 指 導 欄
[9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
１ | 安全衛生管理体制の確立・強化 | １－１ 年度安全衛生管理計画の作成 |  |  |  |  | 総括安全衛生管理者 | [13 empty] | 年度始め作成
|  | １－２ 安全衛生協議会の定期的開催 |  |  | 月１回 |  | 全委員 | [13 empty] | 委員と協力会社の参加
|  | １－３ 安全衛生委員会の定期的開催 |  |  | 月１回 |  | 全委員 | [13 empty] | 委員と社員の参加
|  | １－４ 事業主安全パトロールの実施 |  |  | 月１回 |  | 事業主/安全管理者 | [13 empty] | 事業主の積極的実施
|  | １－５ 合同安全パトロールの実施 |  |  | 年２回
|  | １－６ 安全品質管理室の安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施 |  |  | 随時 |  | 安全・品質管理室 | [13 empty] | 安全・品質管理室により実施
2 | 安全衛生教育の 計画的実施 | ２－１ 雇い入れ時安全衛生教育の指導 |  |  | 随時 |  | 雇用管理責任者 | [13 empty] | 安全・品質管理室により実施
|  | ２－２ 職長再教育の実施 |  |  | 年２回 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 安全・品質管理室により実施
|  | ２－３ 技能講習・特別教育の実施 |  |  | 随時 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 外部講習機関受講
3 | 作業所における 安全意識の高揚 | ３－１ 朝礼への参加、ＫＹﾐｰﾃｨﾝｸﾞの実施 |  |  | 完全実施 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 作業員の積極的参加
|  | ３－２ 新規入場者教育の実施 |  |  | 随時 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 作業員の積極的参加
|  | ３－３ 車両系建設機械の作業計画書の作成 |  |  | 対象作業所 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 作業計画書による
|  | ３－４ 危険作業は作業手順書に基づき実施 |  |  | 対象作業所 |  | 安全管理者 | [13 empty] | 作業手順書による
4 | 健康診断の完全 実施 | ４－１ 雇用時健康診断の実施 |  |  | 随時 |  | 衛生管理者 | [13 empty] | 健診機関の指定
|  | ４－２ 定期健康診断の実施 |  |  | 年１回 |  | 衛生管理者 | [13 empty] | 健診機関の指定
|  | ４－３ 生活習慣病検診の実施 |  |  | 年１回 |  | 衛生管理者 | [13 empty] | 健診機関の指定
|  | ４－４ 産業医による健康管理指導の実施 |  |  | 年２回 | [15 empty] | 産業医による実施
5 | 年間行事 | ５－１ 全国安全週間 |  |  | ６～７月 |  | 安全管理者
|  | ５－２ 全国衛生週間 |  |  | ９～10月 |  | 衛生管理者
|  | ５－３ 安全推進大会 |  |  | ７月 |  | 総括安全衛生管理者 | [13 empty] | 本社・仙台・東京・関東
|  | ５－４ 安全祈願 |  |  | １月 | [15 empty] | 本社・仙台・東京・関東
改1907
戻る